Информация

по реализации Региональной программы

по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению

Объектов здравоохранения на 2005-2007гг

Х сессией Областного маслихата от 11.12.2004г. принята региональная трехлетняя программа по капитальному ремонту и материально- техническому оснащению объектов здравоохранения Карагандинской области на 2005-2007гг. (далее Программа). Общая сумма финансовых затрат, предусмотренных на реализацию Программы составляет 3077955,0 тыс тенге, из них на капитальный ремонт – 2154568,0 тыс тенге, материально-техническое оснащение – 923387,0 тыс тенге.

Годовой план финансирования на 2005г. по капитальному ремонту составляет 618787 тыс. тенге, за счет которых проводятся ремонтные работы на 130 объектах здравоохранения, в том числе сельских -116 объектов, городских - 8 объектов, областных- 6 объектов.

По состоянию на 25.10.2005г. освоено 508,480 тыс. тенге.

Остаток 110,307 тыс. тенге.

Из 130 объектов, сдано по акту 100% готовности - 51, незавершенны работы на 79 объектах из-за отсутствия финансирования.

Программой на материально-техническое оснащение объектов здравоохранения предусмотрено 923387,0 тыс. тенге, из них в 2005 г. – 265195,0 тыс. тенге, 2006г. – 300823,0 тыс. тенге, 2007г. – 357369,0 тыс. тенге.

Утвержденный годовой план на 2005г. -265195,0 тыс тенге

Уточненный годовой план – 229695,0 тыс тенге (ХIV сессией Областного маслихата от 19 августа секвестрирован бюджет развития материально-технического оснащения на 35500,0 тыс тенге)

План 9 месяцев – 194200,0 тыс тенге

Освоено за 9 месяцев – 99371,0 тыс тенге

Не освоение – 94829,0 тыс тенге (по причине отсутствия финансирования)

Всего по состоянию на 1.11.2005г. закуплено 38ед медицинского оборудования на сумму 229676,0 тыс тенге;

Поставлено 37 ед. на сумму 193384,0 тыс. тенге,

Оплачено 28 ед. на сумму 99371,0 тыс тенге.

Невыполненные обязательства по оплате за поставленное медицинское оборудование составляет 94829,0 тыс тенге по причине отсутствия средств на контроле счета наличности (КСН).

Основными приоритетными направлениями в оснащении объектов здравоохранения в 2005г. явились:

1) оснащение противотуберкулезных диспансеров – 72435,0 тыс. тенге;

2) закуп гамматерапевтического аппарата Рокус для онкологического центра – 35495,0 тыс тенге;

3) внедрение новых медицинских технологий (закуп каронографической установки для внедрения аортокоронарного шунтирования, аппарат искусственной почки) – 110950,0 тыс тенге;

4) за счет средств условной экономии произведено оснащение:

- реабилитационного центра «Умит» на сумму 690,0 тыс тенге;

- городской больницы г. Приозерск – 1080,0 тыс тенге;

- детской больницы г. Темиртау – 785,3 тыс тенге,

- сельской участкой больницы пос. Егендыбулак – 522,0 тыс тенге (выполнено поручение Акима области по оснащению СУБа стоматологической установкой);

- вновь открытого кардиологического центра МОДССХ – 1406,0 тыс тенге;

- Центра медицинской помощи ветеранам войны к дню празднования 60-летия ВОВ – 3256,7 тыс тенге;

- РМО Абайского района (внедрена телемедицина) – 3056,0 тыс тенге

Государственной программой реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы предусмотрено поэтапное оснащение объектов первичной медико-санитарной помощи (ФАП, ФП, СВА, женские консультации, клинико-диагностические поликлиники) и стационарной помощи (районные, городские и областные больницы), на что до 2010 года запланированы финансовые затраты из Республиканского бюджета.

В связи с образовавшейся условной экономии сложившейся после проведенных конкурсов по капитальному ремонту, в региональную программу внесены изменения и дополнения, включения дополнительных объектов на капитальный ремонт, в части материально- технического оснащения включены медицинские организации, оказывающих медицинскую помощь больным, страдающим социально значимыми заболеваниями, не охваченных Государственной программой.

Проект региональной программы с изменениями и дополнениями предложен на рассмотрение сессии Маслихата.

Директор департамента 				 К. Ермекбаев