Информация по исполнению Плана мероприятий по реализации Программы «Жасыл ел» на 2005-2007 годы

за 2005 г. по Карагандинской области

| № пункта в Плане мероприятий по реализации Программы | Мероприятия | # Объем |  | Сумма затрат, тыс. тенге |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | В т.ч. за счет собственных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3. Охрана лесов от пожаров и нарушений лесного законодательства Республики Казахстан, защите их от вредителей и болезней |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечить содержание государственных учреждений лесного хозяйства, чел. (не включая мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, противопожарные и лесозащитные) | 191 | 191 | 47300 | 46313 |  |
| 11 | Приобрести технику и оборудование для государственных учреждений лесного хозяйства |  |  | 30000 | 28633,4 |  |
| 14 | Провести противопожарные и лесозащитные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Противопожарные мероприятия: |  |  | 4600 | 5168,5 |  |
|  | 4. Воспроизводство лесов и лесоразведение, озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Воспроизводство лесов и лесоразведение |  |  | 4500 | 4500 |  |
|  | 4.5. Озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 29 | Создать защитные насаждения вдоль дорог местного значения, км |  | 12 |  | 500 |  |
|  | 5. Участие молодежи в реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 41 | Обеспечить участие молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» в озеленительных работах: |  |  |  |  |  |
|  | количество трудовых отрядов с указанием в них человек |  | 669/17192 |  |  |  |
|  | объемы выполненных озеленительных работ (посадка деревьев), шт. |  | 36000 |  |  |  |
|  | 8. Особо охраняемые природные территории |  |  |  |  |  |
| 48 | Зарезервировать площади под создаваемые особо охраняемые природные территории, га | 4621002 |  |  |  |  |

Начальник управления 								А.Яковлев