Приложение

к  постановлению акимата области

от «____» ___________2004г.

№_________

«О программе профилактики

правонарушений  и борьбы с

преступностью на 2005-2006 годы»

## ПРОГРАММА

профилактики правонарушений и борьбы с

преступностью в Карагандинской области  на 2005-2006 годы

г.Караганда

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

Наименование:                         Программа профилактики правонарушений  и борьбы с преступностью в

Карагандинской области на 2005-2006 годы

Основание для разработки:     П.п. 1),  12)  пункта 1 ст. 27  Закона Республики Казахстан  «О местном государственном

управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001г. № 148,  пункт 10.3  «Плана

мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-

2006 годы», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5

сентября  2003 года № 903

Основные разработчики:        Аппарат  акима области,  Главное управление внутренних дел  области

Администратор программы:   Главное управление внутренних дел  области

Сроки и этапы реализации:    2005-2006 годы

Источники финансирования:  Средства областного, городских и районных бюджетов,  ресурсы различных фондов

правоохранительной направленности, спонсорская помощь, иные источники в рамках

действующего законодательства Республики Казахстан.

II.  ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа разработана в рамках реализации стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 1999-2005 годы, Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, государственной «Программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Казахстан на 2005-2006 годы»,  Закона Республики Казахстан  от 9 июля 2004 года № 590-|| ЗРК «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка», других программных документов с соблюдением принципа преемственности по отношению к ранее действовавшим программам и планам в сфере борьбы с преступностью.

Реализация программы на 2005-2006  годы будет осуществляться  наряду  с областными программами по борьбе с коррупцией, наркоманией и  наркобизнесом, правонарушениями несовершеннолетних.

Программа содержит   положения принципиального характера, требующие решения на межведомственном и областном уровнях. Предполагается, что мероприятия  ведомственного и регионального характера будут включены в аналогичные планы акимов городов и районов, других государственных органов.

III. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРАВОПОРЯДКА

На общее состояние  правопорядка и законности на территории области определенное позитивное влияние оказала реализация  ранее принятых областных  программ и планов профилактики и борьбы с преступностью, что позволило достичь некоторой  стабилизации криминогенной  ситуации.

Вместе с тем, преступность в области продолжает оставаться одним из дестабилизирующих  факторов, препятствующим осуществлению социально-экономических реформ, обеспечению законных прав, имущественных интересов граждан,  имеет ярко выраженную корыстно-насильственную направленность. По области отмечается рост регистрации общего числа   преступлений  по всем линиям. Возросло  количество убийств, грабежей, краж чужого имущества. Распространены дерзкие разбойные нападения на жилища граждан, автотранспорт, в том числе с применением огнестрельного оружия. Продолжается отток сельской молодежи в города, где, не имея работы и местожительства, часть её становится на путь правонарушений,  объединяется в преступные группировки. Организованная преступность по-прежнему распространена на рынках, в сферах торговли, оборота мясной, алкогольной продукции, сбора лома черных и цветных металлов.

Сложной остается  наркоситуация.  Масштабы распространения наркомании в области опережают степень эффективности  мер реагирования правоохранительных органов против наркопреступности. Недостаточной остается борьба по перекрытию каналов наркотрафика, с наркокурьерами, крупными  распространителями наркотических средств,  психотропных веществ.

Резко сократилась социальная активность населения в борьбе с правонарушениями. Утрачены ранее существовавшие многосторонние связи органов правопорядка с населением.

Из-за неблагоприятных социально-экономических явлений, безработицы среди родителей, распространения пьянства, низкого жизненного уровня части населения, значительная доля детей и подростков оказалась  вне контроля и воспитательного воздействия, что   способствует детской безнадзорности, беспризорности, попрошайничеству и совершению правонарушений.  Значительно возросла преступность несовершеннолетних.

На низком   уровне организована пропаганда  за здоровый образ жизни, малоэффективной остается реабилитация наркозависимых лиц, хронических алкоголиков. Широкое распространение получила в СМИ реклама алкогольной и табачной продукции.

Неудовлетворительно решаются вопросы социальной адаптации лиц, освободившихся  из мест лишения свободы,  что способствует росту рецидивной преступности.

### В отдельных городах и районах недостаточной остается материально-техническая  обеспеченность правоохранительных органов,    в т.ч. новейшими  оперативно-техническими средствами, транспортом, средствами связи.

#### Отсутствие целенаправленной информационной пропаганды  по выработке стереотипа законопослушного поведения у населения, правовой культуры, негативно влияет на результаты и общее состояние борьбы с преступностью.

IY. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- проведение в области единой государственной политики в области борьбы с преступностью;

- дальнейшее укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты конституционных прав и

свобод граждан от преступных посягательств;

- формирование системы социальной профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, пресечение терроризма и религиозного экстремизма, вовлечение в эту деятельность всех государственных органов, общественных объединений и населения, повышение роли и ответственности акимов городов и районов в  работе по предупреждению правонарушений  в регионах.

Задачи Программы:

- координация деятельности правоохранительных, других заинтересованных государственных органов в борьбе с преступностью;

- повышение роли местных исполнительных органов в обеспечении общественной безопасности, правопорядка и борьбы с преступностью;

- привлечение граждан к участию в обеспечении общественного порядка;

- создание надежной системы противодействия терроризму, незаконной миграции, торговли людьми, распространению религиозного и политического экстремизма;

- осуществление технического перевооружения и информационного обеспечения деятельности правоохранительных и специальных органов;

- штатное и материально-техническое обеспечение служб органов внутренних дел, содержащихся за счет областного и местных бюджетов, улучшение социальных и бытовых условий сотрудников органов внутренних дел;

- информационная поддержка и формирование доверия у населения к проводимой политике в сфере правоохранительной деятельности, выработка у граждан правил законопослушного поведения на производстве и в быту через систему правового образования.

Y. Основные направления и механизм реализации Программы

Программа направлена на повышение эффективности существующих форм и методов борьбы с преступностью, дальнейшее развитие и укрепление государственной системы обеспечения законности и правопорядка.

Для выполнения Программы разработан План мероприятий  по ее реализации, которым предусмотрено поэтапное исполнение намеченных мероприятий. Комплексность мероприятий позволит координировать деятельность и концентрировать возможности местных государственных органов  управления. Эффективность механизма реализации Программы обеспечивается целенаправленными и согласованными действиями государственных органов по всем направлениям борьбы с преступностью.

Исполнители мероприятий, указанные в Плане первыми, являются ответственными исполнителями и могут создавать межведомственные группы, организовывать и контролировать их работу с представлением отчетов в установленные сроки,  совместно с соисполнителями несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

YI. Ресурсное обеспечение и источники финансирования  Программы

Реализация мероприятий Программы, требующих финансовых затрат, предусмотрена за счет средств областного бюджета, бюджетов городов и районов, а также за счет средств республиканского бюджета,  если не оговорен иной источник финансирования. Суммы на реализацию  мероприятий за счет средств местного бюджета на 2005-2006 годы могут быть изменены в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах.

Кроме того, для реализации Программы могут привлекаться ресурсы различных фондов правоохранительной направленности, спонсорская помощь, иные источники в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

YII. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате осуществления Программы:

- произойдет улучшение криминогенной ситуации в целом, усилится борьба с преступностью, наметится тенденция  к снижению тяжких преступлений, повысится раскрываемость преступлений;

- улучшится состояние общественного порядка в городах и населенных пунктах;

- будет заложена основа для создания системы социальной профилактики правонарушений, усилится контроль за гражданами, склонными к противоправной деятельности;

- улучшится материально-техническая база органов внутренних дел, в первую очередь, служб общественной безопасности, социальные и бытовые условия сотрудников;

- повысится уровень правосознания населения,  его доверия к местной исполнительной власти и органам уголовного преследования, улучшится взаимодействие граждан с правоохранительными органами.

ПЛАН

мероприятий по реализации «Программы профилактики правонарушений

и борьбы с преступностью в Карагандинской области на 2005-2006 годы»

| №№ п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (млн.тенге) |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | облстной | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Организационные мероприятия

| 1. | Совершенствовать систему анализа криминогенной обстановки в области и оперативного реагирования на ее изменения | Информация акиму области, рекомендации акимам городов и районов | Отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области, ГУВД области. | Ежеквартально 2005-2006гг. | Не требуется | Не требуется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обеспечить ежемесячный мониторинг состояния штатной, материально-технической и бытовой обеспеченности службы общественной безопасности органов внутренних дел области. | Подведение итогов мониторинга, информация акиму области | Отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области, акимы городов и районов, ГУВД области. | Ежемесячно 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 3. | В соответствии с распоряжением акима области от 03.02-04г. №16р «О рейтинге деятельности акимов городов и районов области» два раза в год подводить итоги деятельности акимов по организации обеспечения общественного порядка в городах и районах. | Итоговая рейтинговая таблица в титульный лист акима области | Отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области, акимы городов и районов, ГУВД области. | Июль-январь 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 4. | Рассмотреть вопрос «О ходе реализации «Программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Карагандинской области на 2005-2006г.г.» на заседании акимата области. | Постановление акимата области | Отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области, ГУВД области, ДТК по Карагандинской области (по согласованию), ДБЭКП по Карагандинской области (по согласованию ), ДЮ (по согласованию), областное управление здравоохранения, областной департамент образования, акимы городов и районов. | 3 квартал 2005г. | -«- |  |  |  |
| 5. | Рассмотреть вопрос «О ходе реализации «Программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Карагандинской области на 2005-2006г.г.» на сессии областного Маслихата | Решение Маслихата | Отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области, ГУВД области, ДТК по Карагандинской области (по согласованию), ДБЭКП по Карагандинской области (по согласованию), ДЮ (по согласованию), областное управление здравоохранения, областной департамент образования, акимы городов и районов. | 4 квартал 2006г. |  | -«- |  |  |
| 6. | В рамках реализации Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 590-¦¦ ЗРК «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организовать пропаганду среди населения Закона об участии граждан в обеспечении общественного порядка. | Информация через СМИ, выступления в трудовых коллективах, проведение «круглых столов», прессконференций, сходов населения. | ГУВД области, акимы городов и районов, отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области. | 1 квартал 2005г. | -«- |  |  |  |
| 6.2. | Обеспечить прием заявлений граждан, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, подготовку обращения с соответствующим ходатайством в местный исполнительный орган города, района. | Списки кандидатов в местный исполнительный орган. Информация в акимат области. | ГУВД области, акимы городов и районов, отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области. | 2005-2006 г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 6.3. | Организовать в области, городах и районах регистрацию и учет граждан по ходатайствам органов внутренних дел, изъявивших желание участвовать в обеспечении общественного порядка. | Решения областного, местных исполнительных органов. Списки учета | Акимы городов и районов, ГУВД области, УВД городов, ГОРУРОВД, отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области. | 2005-2006 г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 6.4. | Создать областную, городские и районные комиссии по поощрению граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка, в состав которых включить представителей местных представительных, исполнительных органов, а также органов внутренних дел области. | Решения областного, местных исполнительных и представительных органов | Акимы области, городов и районов, облгорраймаслихаты (по согласованию), ГУВД, УВД городов, ГОРУРОВД | Январь-февраль 2005 г. | -«- |  |  |  |
| 6.5. | Обеспечить контроль за деятельностью комиссий соответствующих акиматов по расходованию средств на поощрение граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | Справки проверок | Комиссии горраймаслихатов (по согласованию) | 2005-2006г. г. | -«- | -«- |  |  |
| 6.6. | На базе участковых пунктов полиции организовать правовую подготовку граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | Планы занятий | ГУВД области, УВД городов, ГОРУРОВД, акимы городов и районов, отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области | 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 7. | Рассмотреть на расширенном аппаратном совещании акима области вопрос «О ходе реализации в области Закона РК от 9 июля 2004 года № 590-II ЗРК «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка». | Протокольное решение | Отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области, ГУВД области, акимы городов и районов. | 2 квартал 2005г. | -«- |  |  |  |
| 8. | Обеспечить анализ и внедрение наиболее совершенных форм и методов участия общественных формирований и населения в охране общественного порядка и борьбы с преступностью. | Внедрение новых форм участия и взаимодействия. Анализ результатов, информация акима области | Акимы городов и районов, ГУВД области, отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области | I и II полугодие 2005-2006гг. | -«- | -«- |  |  |
| 9. | Инициировать предложения в план работы Координационного совета правоохранительных органов области по вопросам профилактики и борьбы с преступностью, принять участие в заседаниях совета. | Предложения, выступления акима области | Отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области, прокуратура области (по согласованию), правоохранительные органы. | По плану работы Координационного совета | -«- | -«- |  |  |
| 10. | Организовать проведение областных семинаров-совещаний по проблемам преступности, наркобизнеса, терроризма и религиозного экстремизма, развития сети правового всеобуча населения | Семинары-совещания | ДЮ (по согласованию),ГУВД области, Карагандинский юридический институт МВД РК (по согласованию), прокуратура области (по согласованию), отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области. | По отдельному графику 2005-2006гг. | -«- | -«- |  |  |
| 11. | Провести областные семинары по проблемам организации и функционирования местного самоуправления, совершенствования правового режима реализации прав и свобод граждан | Отдельный план | ДЮ (по согласованию), аппарат акима области | 2005-2006гг. в соответствии с планом | -«- | -«- |  |  |
| 12. | Комиссионно изучить условия работы подразделений миграционной полиции. Принять меры к оперативному разрешению обращений граждан по паспортно-визовым вопросам. Вопрос вынести на рассмотрение расширенного аппаратного совещания акима области | Протокольное решение акима области | Акимы городов и районов, ГУВД области , отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области | 2 квартал 2005 года | -«- |  |  |  |

- Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка

| 1. | Регулярно проводить на территории области комплексные оперативно-профилактические мероприятия «Правопорядок» с привлечени-ем максимального количества сотрудников правоохраните-льных органов, госслужащих аппаратов акимов городов и районов, других заинтересо-ванных государственных органов, общественности с обеспечением органов полиции дополнительным автотранспо-ртом, ГСМ, средствами связи. | Подведение итогов, информация акиму области | Акимы городов и районов, ГУВД области | 2005-2006гг. согласно плану | -«- | -«- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обеспечить взаимодействие с религиозными объединениями по вопросам профилактики правонарушений и укрепления правопорядка. | Совещания, встречи, «круглые столы», рекомендации | Акимы городов и районов, департамент внутренней политики, религиозные объединения (по согласованию), ГУВД области. | 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 3. | Организовать проведение ком- плексных мероприятий, направленных на повышение эффективности борьбы с незаконной реализацией алкогольной продукции и спирта. | Информация о проведенных мероприятиях и совещание при зам.акима области, заседания Координационного совета правоохранительных и специальных органов области | Акимы городов и районов, главное управление экономики и развития предпринимательства, налоговый комитет по Карагандинской области (по согласованию), ГУВД области, ДТК по Карагандинской области (по согласованию), Управление госнадзора по Карагандинской области Комитета стандартизации, метрологии и сертификации (по согласованию), ДГСЭН области, управление информации по Карагандинской области (по согласованию), прокуратура области (по согласованию). | 1 и 2 полугодие 2005-2006г.г. по отдельным планам | -«- | -«- |  |  |
| 4. | Обеспечить еженедельный мониторинг состояния лицензионной и постлицензионной работы по розничной торговле алкогольной продукцией на территории области. | Итоги мониторинга с включением в титульный лист акима области. | Акимы городов и районов, главное управление экономики и развития предпринимательства, заинтересованные государственные органы. | 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 5. | Изучить эффективность применяемых уполномоченными органами мер административного воздействия к правонаруши-телям. Вопрос рассмотреть на межведомственном совещании контролирующих и правоохранительных органов | Рекомендации | Прокуратура области (по согласованию), ГУВД области, ДЮ (по согласованию), ДТК по Карагандинской области (по согласованию), ДБЭКП по Карагандинской области (по согласованию), НК (по согласованию), ДГСЭН. | 2 полугодие 2006г. |  | -«- |  |  |
| 6. | Организовать проведение социологических исследований в области профилактики правонарушений, пьянства и алкоголизма, наркомании и токсикомании. | Публикации в СМИ итогов исследований | Департамент внутренней политики, ГУВД области, ОУЗ, акимы городов и районов | 1 и 2 полугодия 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 7. | Создать базу данных непра-вительственных структур (обще-ственных объединений, физии-ческих и юридических лиц), занимающихся профилактикой алкоголизма и наркомании, обеспечить координацию их деятельности и взаимодей-ствие с государственными органами | Информация акиму области | Департамент внутренней политики, ОДО, отдел социальной сферы аппарата акима области, акимы городов и районов. | Июнь,декабрь 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 8. | В целях своевременного устранения, причин и условий, способствующих совершению преступлений, судам области шире практиковать вынесение частных постановлений в адрес уполномоченных правоохра-нительных органов | Частные постановления | Суды области, городов и районов | 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |

III. Меры по совершенствованию правоохранительной деятельности

| 1. | Совершенствовать систему правового всеобуча и правового обслуживания населения. Вопрос вынести на рассмотре- ние расширенного аппаратно-го совещания акима области | Протокольное решение акима области | Департамент юстиции (по согласованию), Координации-онный совет по правовому всеобучу, отдел админист-ративных органов и юридического обеспечения аппарата акима области. | IY квартал 2006г. аппаратное совещание |  | -«- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разработать и реализовать комплекс мер по усилению защиты субъектов малого и среднего предпринимательства от посягательств со стороны криминальных структур | Информация акиму области | ГУВД области, ДБЭКП по Карагандинской области (по согласованию), прокуратура области (по согласованию) | I полугодие 2005года | -«- |  |  |  |
| 3. | В соответствии с Законом РК «Об охранной деятельности» осуществлять проверки пред-приятий, организаций и учреж-дений всех форм собствен-ности для определения соотве-тствия квалификациионным требованиям деятельности служб безопасности и охраны, выявления в них сотрудников с криминальным прошлым | Информация акиму области об итогах проверок | ГУВД области, акимы городов и районов, заинтересованные государственные органы | 2005-2006гг. по полугодиям | -«- | -«- |  |  |
| 4. | Организовать сотрудничество с негосударственными субъектами охранной деятель-ности по обеспечению общест-венного порядка, профилактики правонарушений на террито-риях, обслуживаемых охранными структурами. | Информация акиму области | ГУВД области, акимы городов и районов | 2005-2006гг. | -«- | -«- |  |  |
| 5. | Создать постоянно действу-ющие рабочие группы из числа сотрудников ДТК, ДБЭКП, ГУВД, ДКНБ для проведения совместных мероприятий по выявлению фактов незаконного ввоза и вывоза контрабандной продукции | Совместный приказ. Информация акиму области | ДТК (по согласованию), ДБЭКП по Карагандинской области (по согласованию), ДКНБ по Карагандинской области (по согласованию), ГУВД области | 2005-2006гг. по отдельному плану. Информация по итогам полугодия | -«- | -«- |  |  |
| 6. | Обеспечить постоянный контроль за образом жизни и поведением лиц, осужденных к наказанию без изоляции от общества, а также за лицами, освобождающимися из исправительных учреждений республики. | Совместный приказ ГУВД и УКУИС по Карагандинской области (по согласованию); межведомственные совещания. Мониторинг состояния проводимой работы по трудоустройству указанных категорий лиц. Информация акиму области. | УКУИС по Карагандинской области (по согласованию), ГУВД области, УВД городов, ГОРУРОВД, отдел социальной сферы, отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области | 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 7. | В целях обеспечения надлежащего исполнения уголовно-исполнительного законодательства определить объекты для исполнения наказания в виде привлечения к общественным работам. | Постановления акимов городов и районов | Акимы городов и районов, ДЮ (по согласованию), УКУИС по Карагандинской области (по согласованию), отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области | 2005-2006 г.г. | -«- | -«- |  |  |

IY. Обеспечение общественной безопасности, пресечение терроризма и религиозного экстремизма

| 1. | Принять дополнительные меры по реализации Указа Президента РК № 332 от 10.02.2000г. «О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма» по предотвра-щению террористических актов, диверсий, других преступных посягательств на важные объекты энергетики, транспорта, связи, горнодобы-вающей промышленности, объекты жизнеобеспечения | Заседания коллегий, решения, рекомендации Информация акиму области. Составление специальных планов | ДКНБ (по согласованию), ГУВД области, ОУ ЧС (по согласованию), департамент внутренней политики, отдел соцсферы аппарата акима области, акимы городов и районов, заинтересованные ведомства | 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Совершенствовать систему контроля за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории области, осуществить комплекс мер по активизации борьбы с незаконной миграци-ей и транзитом транспортных средств | Информация акиму области | ГУВД области, ДКНБ по Карагандинской области (по согласованию), ДТК по Карагандинской области (по согласованию), акимы городов и районов | ежеквартально 2005-2006гг. | -«- | -«- |  |  |
| 3. | Принять дополнительные меры по пресечению ложных анонимных сообщений с угрозами «минирования» объектов на территории области, выявлению и привлечению к ответствен-ности виновных лиц | Специальный план мероприятий. Информация в акимат области | ГУВД области, ДКНБ по Карагандинской области (по согласованию) | 2005-2006гг. информация по полугодиям | -«- | -«- |  |  |
| 4. | Обеспечить регулярное прове-дение месячников и подготовку информации в СМИ по добро-вольной сдаче населением незаконного хранящегося огнестрельного оружия | Пропаганда на сходах населения, через СМИ | ГУВД области, акимы городов и районов, управление информации по Карагандинской области (по согласованию) | 1 полугодие 2005-2006г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 5. | Обеспечить взаимодействие заинтересованных органов в предупреждении, выявлении антиобщественных групповых проявлений на межнацио-нальной, межконфессиональ-ной основе | Специальный план. Информация акиму области | ГУВД области, ДКНБ по Карагандинской области (по согласованию), прокуратура области (по согласованию) | 2005-2006гг. Информация по мере необходимости | -«- | -«- |  |  |
| 6. | Проводить мониторинг состояния религиозной ситуации в городах и районах области | Рассмотрение итогов мониторинга на заседаниях Совета по связям с религиозными объединениями при акиме области | Департамент внутренней политики, акимы городов и районов | Постоянно 2005-2006 г.г. | -«- | -«- |  |  |
| 7. | Оказывать организационную, информационно-аналитиче-скую и методическую помощь в деятельности созданных при акимах городов и районов Советов по связям с религи-озными объединениями, обеспечить их бесперебойное и эффективное функциони-рование. | Организационная помощь. Информация акиму области. | Департамент внутренней политики, Совет по связям с религиозными объединениями при акиме области, акимы городов и районов | 1 и 2 полугодия 2005-2006 г.г. | -«- | -«- |  |  |

Y. Кадровая работа, обеспечение правовой пропаганды населения

| 1. |  | Организовать в общеобразова-тельных школах г.Караганды факультативные группы по подготовке учащихся 9-11 классов к поступлению в учебные заведения МВД РК | Ведомственный приказ | Областной департамент обра- зования, ГУВД области | 2005-2006гг. | -«- | -«- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Организовать освещение в средствах массовой информации проблем борьбы с преступностью, наркобизнесом, коррупцией. Создать и реализовать цикл теле-радиопередач и публикаций в СМИ, направленный на форми-рование положительного имиджа работников правоохра-нительных органов, информи-ровать население о фактах мужества и героизма, прояв-ленных сотрудниками полиции при исполнении служебных обязанностей, защите законных интересов граждан от преступных посягательств. | Публикации в СМИ, передачи на телевидении и радио | Департамент внутренней политики, управление информации (по согласованию), отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области, ГУВД области, ДБЭКП по Карагандинской области (по согласованию), ДТК по Карагандинской области (по согласованию) | 2005-2006гг. | -«- | -«- |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечить соблюдение средствами массовой инфор-мации требований действующе-го законодательства, пресекать факты распространения сведений, содержащих пропага-нду или агитацию насильстве-нного изменения конституцион-ного строя, культа жестокости и насилия, оскорбления личности. | Информация акиму области | Прокуратура области (по согласованию), управление информации (по согласованию), отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области | 1 раз в полугодие 2005-2006 гг. | -«- | -«- |  |  |  |
| 4. |  | Принять дополнительные меры по организации контроля за своевременным и надлежа-щим исполнением судебными исполнителями постановлений суда о взыскании сумм и других денежных и материальных ценностей в пользу юридиче-ских и физических лиц, госуда-рства, а также о конфискации имущества в доход государст-ва, взимание штрафов с должников. | Вопрос рассмотреть на аппаратном совещании при акиме области. Протокольное решение | Администратор судов области, ДБЭКП по Карагандинской области (по согласованию), областное Управление комитета по работе с несостоятельными должниками | 2005-2006гг. | -«- | -«- |  |  |  |
| 5. |  | Для усиления правовой пропаганды шире практиковать организацию выездных суде-бных заседаний судами обла-сти в трудовых коллективах, учреждениях образования, населенных пунктах – по месту совершения преступлений. | Отдельный план заседаний выездных судов | Прокуратура области (по согласованию), заинтересованные ведомства | 2005-2006гг. | -«- | -«- |  |  |  |
| 6. |  | Принять меры к организации профессиональной подготовки и обучению профессиям лиц, находящихся в местах лишения свободы | Совместный план | УКУИС по Карагандинской области (по согласованию), ОДО. | 2005-2006г.г. | В преде- лах средств, предус-мотрен-ных бюджетом | В преде- лах средств, предус-мотрен-ных бюджетом | + |  |  |
| YI. Финансовое и ресурсное обеспечение мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поощрить граждан, участвующих в охране общественного порядка за счет средств местного бюджета. Разработать и утвердить порядок поощрения, а также размер денежного вознаграждения участвующих в обеспечении общественного порядка граждан | Бюджетные программы, постановления областного, местных исполнительных органов | Акиматы области, городов и районов, администраторы программ, секретари облгорраймаслихатов (по согласованию): г.Караганды г.Темиртау г.Жезказгана г.Сатпаева г.Сарани г.Шахтинска г.Балхаша г.Каражала Абайского района Бухар-Жырауского района Осакаровского р-на Нуринского р-на Каркаралинского района Актогайского р-на Улытауского р-на Жанааркинского района Шетского района | 2005-2006 г.г. | 1,0 0,08 0,075 0,075 0,07 0,065 0,065 0,065 0,06 0,06 0,06 0,06 0,048 0,048 0,048 0,025 0,048 0,048 | 2,0 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,096 0,096 0,096 0,050 0,096 0,096 |  |  | + + + + + + + + + + + + + + + + + |
| 2. |  | Расширить сеть таксофонов с бесплатной связью с полицией, аварийно-спасательными службами, скорой медицинской помощью в городах и крупных населенных пунктах области | Информация акиму области | Акиматы городов и районов | 2005-2006гг. | В пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах | В пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  | + |
| 3. |  | Дальнейшее развитие Центра оперативного управления ГУВД области: - организация каналов передачи данных ЦОУ ГУВД области – дежурные части городов-спутников; - приобретение видеонаблюдения | Постановления облгоррайаки-матов, решения облгорраймаслихатов (по согласо-ванию) в пределах средств, преду-смотренных в бюджетах | Акиматы области, г.г.Темиртау, Сарани, Шахтинска, Абайского района, облгорраймас-лихаты (по согласованию), отдел административных органов и юридического обеспечения аппарата акима области, ГУВД области | 2005г. | 44,340 30 |  | + + |  |  |
| 4. |  | В целях профилактики уличной преступности принять меры по освещению улиц, скверов, общественных мест, дворов и подъездов в городах, районах. | Информация акиму области | Акиматы городов и районов | 2005-2006гг. | В преде-лах средств, предус-мотрен-ных в мест-ных бюдже-тах | -«- |  |  | + |
| 5. |  | Модернизация дежурных частей ОВД области (г.г. Темиртау, Сарань, Шахтинск, Абайский район) | Постановления горрайакиматов, решения горрай-маслихатов (по согласованию) в пределах средств, предусмотренных в местных бюдже-тах | Акиматы г.г. Темиртау, Сарани, Шахтинска, Абайского района, горраймаслихаты (по согласованию), ГУВД области | 2006г. |  | 23,444 |  |  | + |
| 6. |  | Продолжить работу по модернизации и оснащению поста «Рубеж» п.Молодежный Осакаровского района технич-ескими средствами автомати-зированного наблюдения и выявления в потоке транспорта разыскиваемых транспортных средств (аппаратно-программные комплексы «Поток»), а также современ-ными средствами связи (КВ-радиостанции). | Постановление акимата Осакаровского района | ГУВД области, акимат Осакаровского района | 2005-2006г.г. | В пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах | В пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  | + |
| 7. |  | Осуществить строительство гаражей для размещения служебного автотранспорта полка патрульной полиции ГУВД области. | Постановление акимата области, решение облмас-лихата (по согла-сованию) в преде-лах средств, пре-дусмотренных в областном бюджете | Акимат области, ГУВД области | 2006г. |  | 30,0 | + |  |  |
| 8. |  | Произвести ремонт зданий и помещений участковых пунктов полиции | Постановления горрайакиматов, решения горрай-маслихатов (по согласованию) в пределах средств, предусмотренных в бюджетах | Акиматы городов и районов, горраймаслихаты (по согласованию), ГУВД области | 2005г. | 12,0 |  |  |  | + |
| 9. |  | Обеспечить эффективную деятельность центров социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства и работы. Принимать меры по трудовому и бытовому устройству граждан, утративших социальные связи. | Мониторинг деятельности центров социальной адаптации, рекомендации | Акиматы городов и районов, ОУТЗ и СЗН, отдел социальной сферы аппарата акима области, ГУВД области. | 1 и 2 полугодия 2005-2006г.г. | В пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах | В пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  | + |
| 10. |  | Продолжить работу по поэтапному доведению штатной численности помощников участковых инспекторов полиции до существующих норм поло-женности, в т.ч. 2005г. – 19 ед. (Бухар-Жырауский и Нуринский районы по 5, Осакаровский – 3, Абайский и Жанааркинский по 2, г.Шахтинск и Каркара-линский район по 1. 2006г. – 14 ед. (Бухар-Жырауский и Нуринский районы по 5, Абайский и Жанааркинский районы по 2) | Постановления горрайакиматов, решения горраймаслиха-тов (по согласо-ванию) в пределах средств, предусмотренных в бюджетах | Акиматы городов и районов, горраймаслихаты (по согласованию), ГУВД области | 2005-2006г.г. | 6,042 | 4,452 |  |  | + |
| 11. | Приобрести обмундирование нового образца для сотрудников: - строевых подразделений дорожной, природоохранной и ветеринарной полиции (215 и 27 комплектов соответственно) - за счет средств областного бюджета; - патрульной полиции, участковых инспекторов полиции, инспекторов ГДН, сотрудников медвытрез-вителей - за счет средств местного бюджета, в т.ч.: по г.г. Караганде – 324 комплекта, Темиртау – 111, Жезказгану – 65, Сатпаеву – 60, Сарани – 26, Шахтинску – 32, Балхашу – 57, Каражалу – 12, Абайскому району – 54, Бухар-Жыраускому – 52, Осакаровскому – 55, Нуринскому – 38, Каркаралинскому – 59, Актогайскому – 37, Улытаускому – 32, Жанааркинскому – 27, Шетскому – 57 |  | Постановление акимата области, решение облмаслихата (по согласованию) в пределах средств, предусмотрен- ных в областном бюджете. Постановления акиматов городов и районов, решения горраймаслиха-тов (по согласо-ванию) в пределах средств, предусмотрен- ных в бюджетах | Акимат области, облмаслихат (по согласо-ванию), ГУВД области. Акиматы городов и районов, горраймаслихаты (по согласованию), ГУВД области | 2005 г. | 50,0 В пределах средств, предусмотренных бюджетом |  | + | + |  |
| 12. | Принять дополнительные меры по обеспечению трудовой занятости населения, привлечению безработных, особенно молодых, к оплачиваемым общественным работам, проведению их профессиональной подготовки и обучения. |  | Постановления акиматов городов и районов, решения горраймаслиха-тов (по согласо-ванию) | Акимы городов и районов, ОУТЗ и СЗН, отдел социальной сферы аппарата акима области. | 2005-2006г.г | -«- | В преде- лах средств, предус-мотрен-ных бюджетом |  | + |  |
| 13. | Приобрести передвижные пункты полиции, в т.ч. для г.г. Караганды – 6, Темиртау и Балхаша – по 2, Сатпаева, Сарани, Шахтинска, Каражала, Бухар-Жырауского, Актогайского, Жана-аркинского, Нуринского, Улытауского и Шетского районов – по 1. |  | Постановления акиматов городов и районов, реше-ния горраймасли-хатов (по согласо-ванию) в пределах средств, предус-мотренных в мест-ных бюджетах | Акиматы городов и районов, горраймаслихаты (по согласованию), ГУВД области | 2005г. | 33,420 |  |  | + |  |
| 14. | Обеспечить материально-техническое оснащение ОВД и доведение до норм положенности: - компьютерной техники; - криминалистической тех-ники; - спецтехники. Приобрести лингафонный кабинет для группы развития государственного языка ГУВД |  | Постановления облгоррайакима-тов, решения облгорраймаслихатов (по согласо-ванию) в пределах средств, предусмотренных в бюджетах | Акиматы области, городов и районов, облгоррайма-слихаты (по согласова-нию), ГУВД области | 2005г. | 2,0 2,0 2,2 1,8 |  | + + + + |  |  |
| 15. | Приобрести за счет средств областного бюджета специальные автомобили-эвакуаторы для управления дорожной полиции. |  | Постановления облгоррайакима-тов, решения облгорраймаслихатов (по согласова-нию) в пределах средств, предус-мотренных в мест-ных бюджетах | Акиматы области, городов и районов, облгоррайма-слихаты (по согласова-нию), ГУВД области | 2005г. | 6,0 |  | + |  |  |
| 16. | Изыскать средства в местных бюджетах на внедрение института смотрителей подъездов многоэтажных жилых домов (консьержей) |  | Решения акима городов и районов | Акиматы городов и районов, отдел оперативного управления аппарата акима области, управление ЖКХ, транспорта и связи области. | 2005-2006г.г | В преде- лах средств, предус-мотрен-ных бюджетом | В преде- лах средств, предус-мотрен-ных бюджетом |  | + |  |
| 17. | Осуществить капитальный ремонт зданий: - Кировского ОП, - Михайловского ОП. |  | Постановление акимата г.Караганды, решение гормас-лихата (по согла-сованию) в преде-лах средств, пре-дусмотренных в местных бюджетах | Акимат г.Караганды, гормаслихат (по согласованию), УВД г.Караганды | 2005г. | 4,470 7,420 |  |  | + |  |
| 18. | Продолжить работу по повышению эффективности деятельности участковых пунктов (отделений) полиции и укреплению службы участковых инспекторов полиции путем поэтапного обеспечения их потребности: а) служебным автот-ранспортом; б) служебными квар-тирами; в) служебной мебелью; г) компьютерной тех-никой. |  | Постановления горрайакиматов, решения горраймаслихатов (по согласованию) | ГУВД области, акимы городов и районов, отдел административных органов и юридического обеспе-чения аппарата акима области | 2005 –2006 г.г. | 13,0 13,35 | 86,13 |  | + + + |  |
| 19. | Осуществить капитальный ремонт здания училища профессиональной подготовки МВД РК. |  | Постановление акимата области | ГУВД области, отдел административных органов и юридического обеспе-чения аппарата акима области | 2005г. | 5,0 |  | + |  |  |
|  | ИТОГО затрат |  | 330,068 |  |  | 184,042 | 146,026 |  |  |  |
| Примечание : Суммы финансирования на реализацию затратных мероприятий Программы на 2005-2006г.г. могут быть изменены в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий отделом административных органов

и юридического обеспечения аппарата акима области                                                                   В.Сластунов

«СОГЛАСОВАНО»     Заместитель акима области                                                                         Е.Тугжанов

«Согласовано» - лист согласования (прилагается)

УТВЕРЖДЕНА

решением _________сессии областного Маслихата

от  «_______» _________________2004г.

Аким Карагандинской  области                                                                                                                Секретарь областного Маслихата

______________К.МУХАМЕДЖАНОВ                                                                                                     ____________________К.МЕДИЕВ

«_______»______________2004г.                                                                                                                  «________»_______________2004г.

## ПРОГРАММА

профилактики правонарушений и борьбы с

преступностью в Карагандинской области  на 2005-2006 годы

г.Караганда