- том изменений согласованных с ДПП 24.12.2007г.Приложение 5

к Стратегии территориального

развития Карагандинской области до 2015 года

План мероприятий
на 2007-2015 гг. по реализации Стратегии

территориального развития Карагандинской области до 2015 года

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственный за исполнение (реализацию) | Срок исполнения (реализации) | Предпола гаемые расходы (тенге) | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Диверсификация экономики области/уменьшение зависимости от сырьевого сектора

| 1 | Проведение работы с участниками 1-го Международного Инвестиционного Форума по привлечению инвесторов для финансирования инвестиционных, в т.ч. прорывных проектов |  | Инвестиционная программа по каждому проекту | ДПП «АО «НК» «СПК «Сары-Арка» (по согласованию) Институты развития (по согласованию) | 2007-2008 гг. | Финансирование не требуется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оценка не профильных активов компаний недропользователей с целью передачи в конкурентную среду |  | Информация в Аппарат Акима области Информация в Министерство индустрии и торговли РК | ДПП | Октябрь 2007 г. | Финансирование не требуется |  |
| 3 | Организация совещания с недропользователями и местными поставщиками для увеличения закупок товаров и услуг |  | Информация в Аппарат Акима области Информация в Министерство индустрии и торговли РК | Акимы опорных городов ДПП | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 4 | Изучение мирового опыта социальной ответственности градообразующих предприятий и подготовка предложений для заключения Меморандумов (заключаемых с градообразующими предприятиями), отражающих обязательную реализацию социальных инициатив градообразующих предприятий |  | Информация в Аппарат Акима области Меморандум | ДПП Акимы городов и районов | IV квартал 2007 г. | Финансирование не требуется |  |
| 5 |  | Организация встреч предприятий и институтов развития для обсуждения актуальных вопросов финансирования инвестиционных (прорывных) проектов | Проведение семинаров, встреч | ДПП Акимы городов и районов | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 6 |  | Проработать необходимость создания ассоциаций инновационных и наукоемких предприятий | Информация в Аппарат Акима области | ДПП | 2007 г. | Финансирование не требуется |  |
| 7 |  | Проведение работы с институтами развития по продвижению инвестиционных проектов | Информация в Администрацию Президента РК | ДПП Акимы городов и районов | Ежеквартально к 25 числу месяца следующего за отчетным кварталом | Финансирование не требуется |  |
| 8 |  | Внесение предложений от бизнеса в Правительство РК по совершенствованию амортизационной политики и расширению перечня импортируемого оборудования, по которому НДС уплачивается методом зачета | Предложения в Министерство юстиции РК | ДПП Акимы городов и районов | 2007 г. | Финансирование не требуется |  |
| 9 |  | Проведение тренингов для сотрудников городских акиматов по привлечению инвестиций в регион (с привлечением иностранных экспертов) | Проведение тренингов | Акимы городов и районов ДПП Институты развития | 2009 г. | 1 320 000 | Донорские организации/проект ВБ Институты развития |
| 10 |  | Публикация на сайте областного и городских акиматов информации о задачах, приоритетах и условиях финансирования проектов СПК «Сары-Арка» | Публикация | Аппарат акима области «АО «НК» «СПК «Сары-Арка» (по согласованию) Акимы городов и районов | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 11 |  | Анализ результатов деятельности технопарка «UniScienTech» и разработка индикаторов для оценки эффективности его работы | Информация в Аппарат Акима области | «АО «НК «СПК «Сары-Арка» (по согласованию) | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 12 |  | Исследование и формирование подробной карты туристических зон области | Карта туристических зон | УПРРП | IV квартал 2008 г. | 800 000 | Республиканский бюджет Областной бюджет Донорские организации/проект ВБ |
| 13 |  | Опубликование рекламных материалов туристических зон области | Публикация | ДПП | III квартал 2011 г. | 1 300 000 | Областной бюджет Донорские организации/проект ВБ |
| 14 |  | Создание транспортно-логистического центра в г. Караганды | Информация в Аппарат Акима области | «АО «НК» «СПК «Сары-Арка» (по согласованию) УПТАД Акимат г. Караганда Заинтересованные предприятия | 2009-2011 г. | Согласно ТЭО | Республиканский бюджет Областной бюджет Донорские организации/проект ВБ Частные инвестиции |
| 15 |  | Разработка вопроса создания кластера медицинских и образовательных услуг/ организация первых кластерных встреч | Информация в Аппарат Акима области | Департамент здравоохранения ВУЗы области СУЗы области | II квартал 2008 г. | Финансирование не требуется |  |
| 16 |  | Разработка мастер планов развития кластера «Фармация» | Информация в Аппарат Акима области | ДПП Акимы городов и районов Заинтересованные предприятия | 2009г. | 3-6 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 17 |  | Организация расширенных кластерных встреч и создание отраслевых рабочих групп по решению локальных проблем кластера, выявленных на кластерных встречах «Металлургия и металлообработка», «Фармация» | Информация в Аппарат Акима области | Акимы городов и районов ДПП Заинтересованные предприятия | II квартал 2008 г. | Финансирование не требуется |  |
| 18 |  | Подготовить предложения по проектам, реализация которых будет финансироваться Фондом поддержки регионального развития | Перечень проектов | ДПП ДЭБП | с 2008 г. | Финансирование не требуется |  |
| 19 |  | Создание Карагандинского инновационно-инвестиционного Фонда | Информация Акиму области | ДПП «АО «НК» «СПК «Сары-Арка» (по согласованию) Заинтересованные предприятия | 2010 г | В пределах средств, предусмотренных бюджетом Поиск инвесторов | Областной бюджет Частные инвестиции |

2. Развитие человеческих ресурсов для обеспечения экономического роста

| 20 | Исследование потребностей предприятий Карагандинской области в специалистах, прогнозирование спроса на рабочую силу на среднесрочный период в разрезе территорий Карагандинской области | Исследование | ДКЗСП ДПП НПО Институты развития Заинтересованные предприятия | 2008 г. | В пределах средств, предусмотренных бюджетом | Областной бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Подготовка предложений по открытию специальностей, соответствующих потребностям районов Карагандинской области | Информация в Министерство образования и науки РК | ДО | 2008 г. | Финансирование не требуется |  |
| 22 | Сотрудничество с крупными корпорациями для привлечения обучающих центров к программам подготовки специалистов | Подготовка специалистов | ДО | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 23 | Подготовка предложений в Министерство труда и социальной защиты РК по усовершенствованию законодательной базы, регулирующей вопросы привлечения иностранной рабочей силы | Предложения в Министерство труда и социальной защиты населения РК | ДКЗСП | IV квартал 2007 г. | Финансирование не требуется |  |

3. Улучшение бизнес-климата и стимулирование успешного развития малого и среднего бизнеса

| 24 | В рамках проекта Всемирного Банка проведение тренингов по основам менеджмента, маркетинга, финансового анализа (эффективность привлечения кредитных ресурсов), бюджетного планирования, стратегического менеджмента, разработке бизнес-планов, ТЭО для предпринимателей области - субсидирование 70% стоимости семинара | Проведение тренингов | ДПП | По мере проведения тренингов ВБ | 1 600 000 | проект ВБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Проведение тренингов по привлечению донорской помощи (составление заявок, обоснование потребностей, описание результатов), привлечению инвесторов | Проведение тренингов | ДПП | IV квартал 2007 г. | Финансирование не требуется |  |
| 26 | В рамках проекта Всемирного Банка обучение английскому языку для высокотехнологичных и производственных малых и средних предприятий области – субсидирование 50% стоимости семинара | Обучение | ДПП Акиматы городов и районов области | с 2009 г. | 1 200 000 | проект ВБ |
| 27 | Поиск внешних партнеров для создания совместных предприятий, налаживания производств по выпуску новых товаров | Информация Акиму области | ДПП НПО (по согласованию) | 2010 г. |  | Донорские организации/проект ВБ НПО |
| 28 | Консалтинг по вопросам поиска новых технологий | Информация Акиму области | ДПП НПО (по согласованию) | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 29 | Организация ознакомительных поездок в зарубежные страны для привлечения технологий в обрабатывающем секторе (например, для машиностроительных предприятий представляет интерес поездка в Китай, Германию) для 10 высокотехнологичных и производственных малых и средних предприятий области субсидирование 50% стоимости семинара | Поездки | ДПП Заинтересованные предприятия | с 2009 г. | 2 000 000 | Донорские организации/проект ВБ |
| 30 | Проводить работу с консалтинговыми фирмами, бизнес структурами по формированию базы данных бизнес - проектов с доступом в Интернет | Формирование базы данных бизнес-проектов | ДПП | с 2008 г., на постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 31 | Расширение возможностей микрокредитования | Информация Акиму области | ДПП АО «КазАгро» (по согласованию) АО «Фонд развития малого предпринимательства» (по согласованию) | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 32 | Расширение доступа к информации об изменениях в законодательстве (по налоговому учету, санитарным нормам и др. вопросам) путем публикации информации на сайтах городских акиматов и акимата Карагандинской области, проведения консультаций | Публикации Консультации | ДПП Заинтересованные предприятия | с 2008 г., на постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 33 | Проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих сферу малого предпринимательства. Внесение предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере регулирования деятельности малого и среднего бизнеса. | Правовая экспертиза Информация в Министерство индустрии и торговли РК | ДПП | с 2008 г., на постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 34 | Определение приоритетных видов деятельности малого предпринимательства | Перечень приоритетных видов деятельности | ДПП | 2008 г. | Финансирование не требуется |  |
| 35 | Принятие мер, направленных на вовлечение в частное предпринимательство социально незащищенных слоев населения | Информация в ДЭБП | ДПП ДКЗСП | с 2008 г., на постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 36 | Информирование широких слоев населения о проводимой государством политике в сфере поддержки малого бизнеса | Информация в Министерство индустрии и торговли РК | ДПП | с 2008 г., на постоянной основе | В пределах средств, предусмотренных бюджетом | Областной бюджет |

4. Эффективная территориальная организация региона

| 37 | Строительство в г. Караганда ТЭЦ-4 | Информация Акиму области | «АО «НК» «СПК «Сары-Арка» (по согласованию) ДЭКХ ДПП | с 2008 г. | 97 500 000 000 | Частные инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Расширение мощностей КарГРЭС-1 в г. Темиртау | Информация Акиму области | АО СПК «Сары-Арка» ДЭКХ ДПП | 2007-2008 гг. | 11 172 000 000 | Частные инвестиции |
| 39 | Расширение мощностей ТЭЦ-3 | Информация Акиму области | «АО «НК» «СПК «Сары-Арка» (по согласованию) Акимат г. Караганда ДЭКХ ДПП | 2008-2015гг. | 17 500 000 000 | Частные инвестиции |
| 40 | Принятие генерального плана застройки городов Караганда, Жезказган, Балхаш | Генеральный план | УАГ | 2008-2009 гг. | Финансирование не требуется |  |
| 41 | Создание стабильных источников и запасов воды г. Жезказган – гидрогеологическая переоценка Кагыльского и Кожамеситовского месторождений подземных вод | Гидрогеологическая переоценка запасов | ДЭКХ Акиматы городов и районов | с 2008 г. | 50 000 000 | Республиканский бюджет |
| 42 | Строительство группового водовода от Эскулинского водозабора до г. Жезказган | Групповой водовод | Комитет по водным ресурсам МСХ РК | 2007-2010 гг. | 3 971 751 000 | Республиканский бюджет |
| 43 | Развитие транспортной инфраструктуры г. Жезказган – строительство железной дороги Кзыл-Орда – Жезказган с выходом на Аркалык | Участок железной дороги | Акиматы городов и районов УПТАД | с 2009 г. | 1-ая очередь: 25 -38 млрд. тенге, 2-ая очередь: 13 -20 млрд. тенге | Республиканский бюджет Донорские организации/проект ВБ |
| 44 | Разработка Стратегий развития опорных городов области до 2015 года | Стратегии | Акиматы опорных городов | Ноябрь 2007г. | В пределах сумм, предусмотренных в бюджете | Городские бюджеты |
| 45 | Повышение квалификации сотрудников отделов экономики и бюджетного планирования опорных городов по вопросам разработки стратегий регионального развития, муниципального развития, стратегического менеджмента и планирования | Информация Акиму области | Акиматы городов и районов | По мере организации ВБ обучающих семинаров | 120 000 | Донорские организации/проект ВБ |
| 46 | Внедрение практики согласования важных для региона документов с заинтересованными сторонами (бизнесом, общественными объединениями) | Информация Акиму области | Акиматы городов и районов | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 47 | Ремонт автомобильных дорог и их содержание | Информация Акиму области | УПТАД Акиматы городов и районов области | На постоянной основе | В пределах сумм, предусмотренных в бюджете | Республиканский бюджет Областной бюджет |
| 48 | Улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами районов | Информация Акиму области | УПТАД Акиматы городов и районов области | 2010-2015 гг. | В пределах сумм, предусмотренных в бюджете | Республиканский бюджет Областной бюджет |

- 4. Повышение качества жизни  населения региона

| 49 | Разработка мер по охране репродуктивного здоровья населения области |  |  | Меры | ДЗ | I квартал 2008 г. | Финансирование не требуется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Разработка мероприятий для пожилого населения области |  |  | Мероприятия | ДЗ | 2008 гг. | Финансирование не требуется |  |
| 51 |  |  | Внесение предложений по развитию паллиативной помощи (хосписы, больницы сестринского ухода) | Информация в Министерство здравоохранения | ДЗ | 2008 г. | Финансирование не требуется |  |
| 52 |  | Разработка мер по стимулированию добровольного медицинского страхования в области |  | Информация в Министерство здравоохранения | ДЗ | 2008 г. | Финансирование не требуется |  |
| 53 |  | Разработка мер по привлечению и закреплению медицинских работников, особенно в сельской местности |  | Меры | Акимы городов и районов | 2008 г. | В пределах сумм, предусмотренных в бюджете и внебюджетные средства | Областной бюджет, Частные инвестиции |
| 54 |  | Строительство детской областной многопрофильной больницы г. Караганды Строительство КГКК «Областной центр крови» г. Караганда Строительство областной многопрофильной больницы г. Караганды Строительство учебно-клинического центра КГМА Строительство городской поликлиники г. Сатпаев на 500 посещений в смену Строительство поликлиники в Темиртау Центральной районной больницы в п.Ботакара Бухар-Жырауского района |  | Информация в Министерство здравоохранения | ДЗ УС | 2008-2010 гг. | Согласно расчетам | Проект «Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства» на 2007-2010 годы |
| 55 |  | Приведение оснащенности объектов здравоохранения медицинским оборудованием и медицинской техникой в соответствие с минимальными нормативами |  | Информация в Министерство здравоохранения | ДЗ | 2008- 2010 г.г. 2008-2015гг. | В пределах сумм, предусмотренных в бюджете | Республиканский бюджет Областной бюджет |
| 56 |  | Работа с градообразующими предприятиями городов по разработке оздоровительно - профилактических мер для работников и членов их семей |  | Информация Акиму области | Акимы городов и районов ДЗ (по согласованию) | 2007-2015 гг. | Согласно расчетам | Спонсорская помощь градообразующий предприятий |
| 57 |  | Совершенствование состояния лекарственного обеспечения в регионе |  | Отчет | ДЗ | ежегодно | Финансирование не требуется |  |
| 58 |  | Строительство школы г. Абай на 464 места Строительство школы г. Балхаш на 1176 мест Строительство ПТШ в г. Каркаралинск на 360 мест Строительство школы г. Сатпаев на 1200 мест |  | Информация в Министерство образования | ДО УС | 2007-2009 гг. | Согласно расчетам | Проект «Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства» на 2007-2010 годы |
| 59 |  | Исследование международного опыта в государственной поддержки лиц с ограниченными возможностями и разработка возможности применения ряда мер в области |  | Отчет Информация Акиму области | ДКЗСП ДЗ | ежегодно | Финансирование не требуется |  |
| 60 |  | Проработать вопрос о возможности вовлечения молодежи в работу по оказанию адресной социальной помощи в сотрудничестве с учебными заведениями и молодежными организациями |  | Информация Акиму области | ДКЗСП ДО ДВП | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 61 |  | Постоянное обновление базы данных нуждающихся в адресной социальной помощи |  | Информация Акиму области | ДКЗСП | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 62 |  | Проработать вопрос об институциональной поддержке и поощрении предприятий, оказывающих материальную помощь малообеспеченным гражданам |  | Информация предприятиям и организациям области | ДКЗСП ДПП Акиматы городов и районов Налоговый комитет по Карагандинской области | IV квартал 2007 г. | Финансирование не требуется |  |
| 63 |  | Совершенствования системы экологических платежей за загрязнение окружающей среды, за использование природных ресурсов и на его воспроизводство; |  | Предложения в Министерство охраны окружающей среды | УООС | ежегодно | Финансирование не требуется |  |
| 64 |  | Анализ состояния популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения почв, растений, животных и других организмов; |  | Отчет Информация в Министерство охраны окружающей среды | УПРРП | ежегодно | Согласно расчетам | Республиканский бюджет Областной бюджет Донорские организации/проект ВБ |
| 65 |  | Пропаганда экологического самосознания населения и раскрытие злободневных экологических проблем на областных и городских сайтах и других источников СМИ |  | Информация населению области | УООС | На постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 66 |  | Пропаганда экологического самосознания населения и раскрытие злободневных экологических проблем на областных и городских сайтах и других источников СМИ |  | Информация населению области | УООС | 2007-2010 гг. | Финансирование не требуется |  |
| 67 |  | Внесение предложений в Министерство здравоохранения по разработке индикаторов анализа вредного воздействия загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями на здоровье населения и публикация данной информации на сайте акимата Карагандинской области и в других СМИ |  | Отчет Информация в Министерство здравоохранения | ДЗ | с IV квартал 2008 г. на постоянной основе | Финансирование не требуется |  |
| 68 |  | Строительство в г. Караганде мусороперерабатывающего завода |  | Отчет Информация в Министерство охраны окружающей среды | УПРРП «АО «НК» «СПК «Сары-Арка» (по согласованию) УООС (по согласованию) Заинтересованные предприятия | 2010 | Поиск инвесторов | Донорские организации/проект ВБ Частные инвестиции |
| 69 |  | Строительство полигона по захоронению токсичных отходов |  | Отчет Информация в Министерство охраны окружающей среды | УПРРП «АО «НК» «СПК «Сары-Арка» (по согласованию) УООС (по согласованию) Заинтересованные предприятия | 2010 | Поиск инвесторов | Донорские организации/проект ВБ Частные инвестиции |
| 70 |  | Внесение предложений в Министерство охраны окружающей среды по разработке системы льгот для предприятий, осуществляющих деятельность, направленную на снижение объемов размещения отходов в окружающей среде за счет внедрения малоотходных технологий и строительства производственных мощностей по переработке образующихся и накопительных отходов |  | Предложения в Министерство охраны окружающей среды | УООС | 2008 г. | Финансирование не требуется |  |
| 71 |  | Внесение предложения по созданию особо охраняемой природной в Министерство экологии или СХ Территории (ООПТ) вдоль реки Токраун (Актогайский р/н.)для сохранения краснокнижных видов рыб, ранее обитавших в оз.Балхаш |  | Предложения в Министерство охраны окружающей среды или МСХ | УПРРП | 2008г. | Согласно расчетам | Республиканский бюджет Областной бюджет Донорские организации/проект ВБ |

Примечание. Расшифровка аббревиатур:

ДЭБП – Департамент экономики и бюджетного планирования

ДПП – Департамент предпринимательства и промышленности

УАГ – Управление архитектуры и градостроительства

УООС – Управление охраны окружающей среды

УПРРП – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

УПТАД – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ДЭКХ – Департамент энергетики и коммунального хозяйства

ДКЗСП – Департамент координации занятости и социальных программ

ДО – Департамент образования

ДЗ – Департамент здравоохранения

УС - Управление строительства

ДВП – Департамент внутренней политики

НИИ – Научно-исследовательский институт

ВУЗы- Высшие учебные заведения

СУЗы- Среднеспециальные учебные заведения

НПО – Неправительственные организации